## Requisitos
Catergoria | Requisito | Grupos | Responsável | Estado
Interface - Frontend | Incluir campos para inserir informações relativas ao Login de um utilizador (username e password), e um botão para efetuar o login | Todos | Elias | Terminado
Interface - Frontend | Incluir campos de input para permitir a inserção dos detalhes das tarefas (título e descrição) e um botão para guardar | Todos | Carvalho | Terminado
Interface - Frontend | Incluir um campo para introduzir o nome do utilizador | Todos | Elias | Terminado
Interface - Frontend | Botão para eliminar uma tarefa | Todos | Carvalho | Não iniciado
Interface - Frontend | Incluir menu no header para aceder à página de Retrospetiva | Grupo de 3 alunos | Grupo de 3 alunos | Não iniciado
Interface - Frontend | Incluir campos de input para preencher os detalhes do momento de retrospetiva (data, menbros presentes, coméntários) | Grupo de 3 alunos | Grupo de 3 alunos | Não iniciado
Interface Funcional - Frontend | Submissão do forumlário de login através de botão em Javascript | Todos | Elias | Terminado
Interface Funcional - Frontend | Adição da tarefa através de botão em Javascript | Todos | Carvalho | Terminado
Interface Funcional - Frontend | Mover entre boards as tarefas (To do - Doing - Done) | Todos | Elias | Não iniciado
Interface Funcional - Frontend | Eliminar uma tarefa | Todos | Carvalho | Não iniciado
Interface Funcional - Frontend | Actualizar o nome do utilizador visível no cabeçalho | Todos | Elias | Terminado
Interface Funcional - Frontend | Submissão do forumlário de retrospetiva com todos os campos atrvés de um botão em Javascript | Grupo de 3 alunos | Grupo de 3 alunos | Não iniciado
Persistência - Frontend | Dados das tarefas guardados corretamente em local storage | Todos | Carvalho | Não iniciado
Persistência - Frontend | Nome do utilizador guardado em local storage | Todos | Elias | Terminado
Não funcionais - Frontend | Elementos semânticos e a sua utilização correcta | Todos | Carvalho | Não iniciado
Não funcionais - Frontend | Actualizar a lista de atividades sempre que há alterações nos dados | Todos | Elias | Não iniciado